| Утверждаю: Главный врач ГБУ РД Ногайская ЦРБ Межитова Ф.Я |  | ПАСПОРТ ПРОЕКТА «Организация работы кабинета ВК на продление листов нетрудоспособности на дому» |  | Согласовано: Руководитель РЦ ПМСП Н.М.Гусейнова. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ: Заказчик: Главный врач Межитова Ф.Я Процесс: «Организация работы кабинета ВК на продление листов нетрудоспособности на дому» Границы процесса: Начало: вход пациента в поликлинику Окончание: кабинет врачебной комисси Команда проекта: Руководитель; Арсланова М.А. Отв.за визуализацию; Сатырова Д.М. Отв.за информатизацию; Рамбердиев А. Администратор; Манкаева К.З. Отв.за улучшения процессов.; Курманбаева А.Б. | ОБОСНОВАНИЕ: 1. нет автотранспорта для выезда на дом для решения вопроса о продление листа нетрудоспособности 2.нет графика выезда на дом пациентов по проведению ВК |  |
| ЦЕЛЬ: Наименование цели, ед. измерения; Значение показателя. Ед. измерен.; Текущее; Целевое. ввели график выезда ВК на продление листов нетрудоспособности на дому; нет; да. получение автотранспорта; нет; да. ЭФФЕКТЫ: 1.создали график выездов на дому для проведение ВК по листам нетрудоспособности 2.исключили возможность необоснованных продлений листов нетрудоспособности, так как предоставляется автотранспорт для выезда на дом к пациенту ВК 3.Разработаны СОК / СОП . | Ключевые события и сроки Начало проекта: 01.02.2023 1.; Формирование паспорта проекта; 21.02.2023. 2.; Анализ текущего состояния; 22.02.2023; 28.03.2023. разработка текущей карты процесса; 22.02.2023; 28.02..2023. поиск и выявление проблем; 01.03.2023; 14.03.2023. разработка целевой карты процесса; 15.03.2023; 21.03.2023. разработка «дорожной карты» реализации проекта; 22.03.2023; 28.03.2023. kick-off (защита проекта); 28.03.2023. 3.; Внедрение улучшений; 29.03.2023; 06.06.2023. 4.; Закрепление результатов и закрытие проекта; 07.06.2023; 04.07.2023. |