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ПАСПОРТ ПРОЕКТА
«Организация работы кабинета ВК на продление листов нетрудоспособности на дому»
	Согласовано:
Руководитель РЦ ПМСП
Н.М.Гусейнова.

	ОБЩИЕ ДАННЫЕ: Заказчик: Главный врач Межитова Ф.Я
Процесс: «Организация работы кабинета ВК на продление листов нетрудоспособности на дому»
Границы процесса:
Начало: вход пациента в поликлинику 
Окончание: кабинет врачебной комисси 
Команда проекта:

	Руководитель
	Арсланова М.А
	

	Отв.за визуализацию
	Сатырова Д.М
	

	Отв.за информатизацию
	                          Рамбердиев А
	

	Администратор
	Манкаева К.З
	

	Отв.за улучшения процессов.
	Курманбаева А.Б
	



	
ОБОСНОВАНИЕ:

 1. нет автотранспорта  для выезда на дом для решения вопроса о продление листа нетрудоспособности 
 2.нет графика выезда на дом пациентов по проведению ВК
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	Наименование цели, ед. измерения
	Значение показателя

	
	Ед. измерен.
	Текущее
	Целевое

	 ввели график выезда ВК на продление листов  нетрудоспособности  на дому
	
	нет
	да

	
	
	
	

	получение автотранспорта 
	
	нет
	да

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



[bookmark: bookmark8]ЭФФЕКТЫ:
1.создали график выездов на дому для проведение ВК по листам нетрудоспособности
2.исключили  возможность необоснованных продлений листов нетрудоспособности, так как предоставляется автотранспорт для выезда на дом к пациенту  ВК
3.Разработаны СОК / СОП .

	

Ключевые события и сроки
Начало проекта: 01.02.2023

	1.
	Формирование паспорта проекта 

	

	
21.02.2023

	2.
	Анализ текущего состояния 

	
22.02.2023
	
28.03.2023

	
	разработка текущей карты процесса

	
22.02.2023
	
28.02..2023

	
	поиск и выявление проблем

	
01.03.2023
	
14.03.2023

	
	разработка целевой карты процесса

	
15.03.2023
	
21.03.2023

	
	разработка «дорожной карты» реализации проекта
	
22.03.2023
	
28.03.2023

	
	 kick-off (защита проекта)

	
	
28.03.2023

	3.
	Внедрение улучшений

	
29.03.2023
	
06.06.2023

	4.
	Закрепление результатов и закрытие проекта

	
07.06.2023
	
04.07.2023
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